## Roadmap TMC Redação
ROADMAP TMC REDAÇÃO
Levantamento de Projeto - Plataforma de Criação de Conteúdo Jornalístico com IA
Prioridade | Módulo | Task | Descrição | Horas | Status | Para estimar melhora s horas de uma v1, precisamos finalizar a etapa do P1
P1 | Feed RSS | Levantamento Feed RSS | Definir melhor maneira para coleta de matérias e parseamento (RSS/Atom, frequências, fontes) | 6 | Pendente
P2 | Feed RSS | Estrutura de Dados Feed RSS | Definir estrutura das tabelas e armazenamento (sources, articles, política 24h) | 2 | Pendente
P3 | Feed RSS | Desenvolvimento Feed RSS | Backend completo: parser, CRUD fontes, jobs de coleta, limpeza 24h, API e integração frontend | 300 | Pendente | Essa etapa do desenvolvimento do Feed RSS será ao longo de todo o desenvolvimento
P4 | Geração IA | Levantamento Modelos IA e Treinamento e Testes IA | Avaliação de modelos para geração de matérias (Claude, GPT, Gemini), custos e limites e Treinamento de prompts e testes de geração unificando múltiplas matérias ou única fonte | 40 | Pendente
P6 | Geração IA | Desenvolvimento Geração IA | Backend: integração LLM, personas/tons, endpoints de geração, streaming de progresso | 40 | Pendente
P7 | Editor/SEO | Levantamento SEO | Definir regras de análise SEO e algoritmo de legibilidade para PT-BR | 12 | Pendente
P8 | Editor/SEO | Desenvolvimento Editor/SEO | Backend: analisador SEO, keywords, legibilidade, upload de imagens, corretor ortográfico | 40 | Pendente
P9 | Gestão Matérias | Estrutura de Dados Matérias | Definir tabelas para artigos, versões, tags e status | 4 | Pendente
P10 | Gestão Matérias | Desenvolvimento Gestão | Backend: CRUD artigos, rascunhos, versionamento, integração frontend | 16 | Pendente
P11 | Tendências | Levantamento Trends | Avaliar APIs disponíveis (Google Trends, Twitter/X) e viabilidade de integração | 10 | Pendente
P12 | Tendências | Estrutura de Dados Trends | Definir tabelas para tópicos monitorados, excluídos e cache de tendências | 4 | Pendente
P13 | Tendências | Desenvolvimento Trends | Backend: integração APIs, extração de temas quentes do RSS, CRUD monitoramento | 30 | Pendente
P14 | Transcrição | Levantamento Transcrição | Avaliar serviços de Speech-to-Text (Whisper, Cloud STT) e download de áudio YouTube | 10 | Pendente
P15 | Transcrição | Estrutura de Dados Transcrição | Definir tabelas para transcrições e segmentos com timestamps | 4 | Pendente
P16 | Transcrição | Desenvolvimento Transcrição | Backend: YouTube metadata, download áudio, STT, segmentação, API async | 40 | Pendente
P17 | Configurador | Desenvolvimento e testes de Prompt Unificando todas as opções do configurador | Desenvolvimento e testes de Prompt Unificando todas as opções do configurador, gerindo o contexto para construir matérias acertivas com múltiplas fontes de informação | 80 | Pendente
Treinamentos | Treinamentos | Treinamentos | Treinamentos | 16 | Pendente
Validação | Validação | Validação | Validação | 40 | Pendente
Documentação | Documentação | Documentação | Documentação | 20 | Pendente
Gestão | Gestão do Projeto | Gerenciamento do Projeto e Gestão | Gerenciamento do Projeto e Gestão | 78.54 | Pendente
TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 785.4 | horas
⚠️ DISCLAIMER: As horas apresentadas são estimativas iniciais. Após a conclusão das fases de levantamento de cada módulo, será possível fornecer estimativas mais assertivas.